## Cronograma
Proyecto Final (por Semanas)
dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | feb.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021 | mar.-2021
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Person - Juan Gualteros
Popuesta (19-dic-20 - 19-dic-20) |  | Definición de Proyecto (21-dic-20 - 26-dic-20) | Definición de Proyecto (21-dic-20 - 26-dic-20) | Definición de Proyecto (21-dic-20 - 26-dic-20) | Definición de Proyecto (21-dic-20 - 26-dic-20) | Definición de Proyecto (21-dic-20 - 26-dic-20) | Definición de Proyecto (21-dic-20 - 26-dic-20) |  |  |  |  | Creación de objetos (31-dic-20 - 06-ene-21) | Creación de objetos (31-dic-20 - 06-ene-21) | Creación de objetos (31-dic-20 - 06-ene-21) | Creación de objetos (31-dic-20 - 06-ene-21) | Creación de objetos (31-dic-20 - 06-ene-21) | Creación de objetos (31-dic-20 - 06-ene-21) | Creación de objetos (31-dic-20 - 06-ene-21) | Programación de Físicas (07-ene-21 - 12-ene-21) | Programación de Físicas (07-ene-21 - 12-ene-21) | Programación de Físicas (07-ene-21 - 12-ene-21) | Programación de Físicas (07-ene-21 - 12-ene-21) | Programación de Físicas (07-ene-21 - 12-ene-21) | Programación de Físicas (07-ene-21 - 12-ene-21) | Diseño (13-ene-21 - 15-ene-21) | Diseño (13-ene-21 - 15-ene-21) | Diseño (13-ene-21 - 15-ene-21) | Pruebas y arreglos de bugs (16-ene-21 - 24-ene-21) | Pruebas y arreglos de bugs (16-ene-21 - 24-ene-21) | Pruebas y arreglos de bugs (16-ene-21 - 24-ene-21) | Pruebas y arreglos de bugs (16-ene-21 - 24-ene-21) | Pruebas y arreglos de bugs (16-ene-21 - 24-ene-21) | Pruebas y arreglos de bugs (16-ene-21 - 24-ene-21) | Pruebas y arreglos de bugs (16-ene-21 - 24-ene-21) | Pruebas y arreglos de bugs (16-ene-21 - 24-ene-21) | Pruebas y arreglos de bugs (16-ene-21 - 24-ene-21) | [8 empty] | Entrega 2 (02-feb-21 - 02-feb-21) |  |  |  | Entrega Final (06-feb-21 - 06-feb-21)
[5 empty] | Definición de Objetos (24-dic-20 - 29-dic-20) | Definición de Objetos (24-dic-20 - 29-dic-20) | Definición de Objetos (24-dic-20 - 29-dic-20) | Definición de Objetos (24-dic-20 - 29-dic-20) | Definición de Objetos (24-dic-20 - 29-dic-20) | Definición de Objetos (24-dic-20 - 29-dic-20) | [6 empty] | Implementación de movimiento (05-ene-21 - 08-ene-21) | Implementación de movimiento (05-ene-21 - 08-ene-21) | Implementación de movimiento (05-ene-21 - 08-ene-21) | Implementación de movimiento (05-ene-21 - 08-ene-21) | [10 empty] | Entrega 1 (19-ene-21 - 19-ene-21) | Entrega 1 (20-ene-21 - 20-ene-21) |  | Programación de enemigos (22-ene-21 - 27-ene-21) | Programación de enemigos (22-ene-21 - 27-ene-21) | Programación de enemigos (22-ene-21 - 27-ene-21) | Programación de enemigos (22-ene-21 - 27-ene-21) | Programación de enemigos (22-ene-21 - 27-ene-21) | Programación de enemigos (22-ene-21 - 27-ene-21)
[5 empty] | Descripción de historia de juegos (24-dic-20 - 26-dic-20) | Descripción de historia de juegos (24-dic-20 - 26-dic-20) | Descripción de historia de juegos (24-dic-20 - 26-dic-20)
Persona - Andres Giraldo
Popuesta (19-dic-20 - 19-dic-20) |  | Definición de Proyecto (21-dic-20 - 26-dic-20) | Definición de Proyecto (21-dic-20 - 26-dic-20) | Definición de Proyecto (21-dic-20 - 26-dic-20) | Definición de Proyecto (21-dic-20 - 26-dic-20) | Definición de Proyecto (21-dic-20 - 26-dic-20) | Definición de Proyecto (21-dic-20 - 26-dic-20) |  | Formación Pixel Art (28-dic-20 - 02-ene-21) | Formación Pixel Art (28-dic-20 - 02-ene-21) | Formación Pixel Art (28-dic-20 - 02-ene-21) | Formación Pixel Art (28-dic-20 - 02-ene-21) | Formación Pixel Art (28-dic-20 - 02-ene-21) | Formación Pixel Art (28-dic-20 - 02-ene-21) |  |  |  |  | Creación de Mapas (07-ene-21 - 10-ene-21) | Creación de Mapas (07-ene-21 - 10-ene-21) | Creación de Mapas (07-ene-21 - 10-ene-21) | Creación de Mapas (07-ene-21 - 10-ene-21) |  |  | Diseño (13-ene-21 - 15-ene-21) | Diseño (13-ene-21 - 15-ene-21) | Diseño (13-ene-21 - 15-ene-21) | Pruebas y arreglos de bugs (16-ene-21 - 24-ene-21) | Pruebas y arreglos de bugs (16-ene-21 - 24-ene-21) | Pruebas y arreglos de bugs (16-ene-21 - 24-ene-21) | Pruebas y arreglos de bugs (16-ene-21 - 24-ene-21) | Pruebas y arreglos de bugs (16-ene-21 - 24-ene-21) | Pruebas y arreglos de bugs (16-ene-21 - 24-ene-21) | Pruebas y arreglos de bugs (16-ene-21 - 24-ene-21) | Pruebas y arreglos de bugs (16-ene-21 - 24-ene-21) | Pruebas y arreglos de bugs (16-ene-21 - 24-ene-21) | [12 empty] | Entrega Final (06-feb-21 - 06-feb-21)
[5 empty] | Definición de Objetos (24-dic-20 - 29-dic-20) | Definición de Objetos (24-dic-20 - 29-dic-20) | Definición de Objetos (24-dic-20 - 29-dic-20) | Definición de Objetos (24-dic-20 - 29-dic-20) | Definición de Objetos (24-dic-20 - 29-dic-20) | Definición de Objetos (24-dic-20 - 29-dic-20) | [14 empty] | Guardado de información (13-ene-21 - 16-ene-21) | Guardado de información (13-ene-21 - 16-ene-21) | Guardado de información (13-ene-21 - 16-ene-21) | Guardado de información (13-ene-21 - 16-ene-21) |  |  | Entrega 1 (19-ene-21 - 19-ene-21) | Entrega 1 (20-ene-21 - 20-ene-21) |  | Diseño de enemigos pequeños (22-ene-21 - 27-ene-21) | Diseño de enemigos pequeños (22-ene-21 - 27-ene-21) | Diseño de enemigos pequeños (22-ene-21 - 27-ene-21) | Diseño de enemigos pequeños (22-ene-21 - 27-ene-21) | Diseño de enemigos pequeños (22-ene-21 - 27-ene-21) | Diseño de enemigos pequeños (22-ene-21 - 27-ene-21)
[5 empty] | Descripción de historia de juegos (24-dic-20 - 26-dic-20) | Descripción de historia de juegos (24-dic-20 - 26-dic-20) | Descripción de historia de juegos (24-dic-20 - 26-dic-20)
[6 empty] | Creación de Sprites (25-dic-20 - 31-dic-20) | Creación de Sprites (25-dic-20 - 31-dic-20) | Creación de Sprites (25-dic-20 - 31-dic-20) | Creación de Sprites (25-dic-20 - 31-dic-20) | Creación de Sprites (25-dic-20 - 31-dic-20) | Creación de Sprites (25-dic-20 - 31-dic-20) | Creación de Sprites (25-dic-20 - 31-dic-20)
Person - no asignada
[33 empty] | Diseño de jefes (21-ene-21 - 24-ene-21) | Diseño de jefes (21-ene-21 - 24-ene-21) | Diseño de jefes (21-ene-21 - 24-ene-21) | Diseño de jefes (21-ene-21 - 24-ene-21)